临江高级中学创建省四星级高中后阶段工作计划

| 序号 | 时间 | 主要任务 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7月31日 | 校级领导与各部门负责人审查修改自评报告。 | 部门领导 |
| 2 | 8月1—4日 | 1.各部门负责人对所负责自评表的各分项内容： （1）进一步修改好自评概述； （2）完善所负责基础数据中的相关表格； （3）编写好附件索引中支撑材料的目录； （4）依据附件索引中的目录整理好材料装盒。 | 部门负责人 |
|  |  | 2. 校级领导与各部门负责人审查修改学校特色报告。 | 部门领导 |
| 3 | 8月5日 | 对各部门完成材料情况进行第二次检查与反馈。 | 创建办 |
| 4 | 8月6—9日 | 各部门依据第二次检查反馈情况进行整改到位。 | 部门负责人 |
| 5 | 8月10日 | 邀请市教育局领导、专家指导创建工作。 | 校长室 |
| 6 | 8月11—15日 | 依据专家模拟评估情况，各部门对相关材料进行整改与补充完善。 | 部门负责人 |
| 7 | 8月15—20日 | 完成自评报告、学校办学特色建设报告的最后修改。 | 创建办 |
| 8 | 8月21—30日 | 1.对佐证材料进行扫描、拍照等，形成上报电子稿。 | 创建办 |
|  |  | 2. 完成各项申报材料的印制工作。 | 创建办 |
| 9 | 9月1—15日 | 1.完成申报表内容与盖章。 | 创建办 |
|  |  | 2.完成自评表纸质稿签字与盖章。 | 创建办 |
|  |  | 3.完成网上申报工作。 | 创建办 |
|  |  | 4.向江苏省评估院上报相关材料。 | 创建办 |

创    建    办

2014年7月30日